## tabulky
tabulka | atribut | příznak | podmínka | antipattern | chyba
Activity | description | chybí | - | nepopsaná aktivita | konfigurace/analýza
Activity | name | chybí | - | nepojmenovaná aktivita | konfigurace/analýza
Artifact | type | chybí | - | artefakt bez typu | analýza
Artifact | description | chybí | - | artefakt bez obsahu | extrakce/konfigurace (if složka)
Artifact | name | chybí | - | artefakt bez názvu | extrakce
Artifact | url | chybí | - | artefakt bez zdroje | extrakce
Artifact | created | chybí | - | neznámé datum vytvoření | extrakce
Branch | description | chybí | - | větev bez popisu | alm
Branch | name | chybí | - | větev bez názvu | extrakce
Branch | isTrunk | chybí | - | nejistota trunk/jiná? | konfigurace/alm
Competency | description | chybí | - | nepopsaná kompetence | konfigurace
Competency | name | chybí | - | nepojmenovaná kompetence | konfigurace
Configuration | name | chybí | - | konfigurace bez označení | -
Configuration | number | chybí | isRevision = true | revize bez čísla | extrakce
Configuration | isTag | chybí | - | nejistota release/jiná? | extrakce
Configuration | isRevision | chybí | - | nejistota revize/jiná změna? | extrakce
Criterion | name | chybí | - | kritérium bez názvu | konfigurace
Criterion | description | chybí | - | kritérium bez popisu | konfigurace
DevelopmentProgram | name | chybí | - | neznámý název | extrakce/konfigurace
DevelopmentProgram | description | chybí | - | neznámý popis | extrakce/konfigurace
DevelopmentProgram | type | chybí | - | neznámý typ | konfigurace
Identity | email | chybí | - | neznámý kontakt | alm
Identity | name | chybí | - | chybí username | extrakce
Iteration | description | chybí | - | nepopsaná iterace | alm
Iteration | startDate | chybí | - | iterace bez začátku | alm/proces
Iteration | endDate | chybí | - | iterace bez konce | alm/proces
Iteration | name | chybí | - | iterace bez názvu | extrakce
Milestone | description | chybí | - | nepopsaný milník | konfigurace
Milestone | name | chybí | - | milník bez názvu | konfigurace
Person | name | chybí | - | osoba bez jména | extrakce/tool
Phase | startDate | chybí | - | fáze bez začátku | alm/proces
Phase | endDate | chybí | vodopád | fáze bez konce | proces
Phase | description | chybí | - | nepopsaná fáze | alm(if bez iterací)/konfigurace
Phase | name | chybí | - | fáze bez názvu | extrakce(if bez iterací)/konfigurace
Project | description | chybí | - | projekt bez popisu | alm/proces
Project | startDate | chybí | - | projekt bez začátku | extrakce
Project | endDate | chybí | - | projekt bez konce | konfigurace/analýza
Project | name | chybí | - | projekt bez názvu | extrakce
Role | name | chybí | - | role bez názvu | extrakce
ToolInstance | tool | chybí | - | neznámý zdroj | extrakce
ToolInstance | version | chybí | - | neznámá verze | extrakce
ToolProjectInstance | url | chybí | - | neznámá adresa | extrakce
WorkItemChange | comment | chybí | - | nekomentovaná změna | alm/proces
WorkItemChange | type | chybí | - | změna neznámého typu | extrakce
WorkItemChange | timestamp | chybí | - | změna bez časové značky | extrakce
WorkUnit | url | chybí | - | ticket bez adresy | extrakce
WorkUnit | description | chybí | - | ticket bez popisu | alm/proces
WorkUnit | type | chybí | - | ticket bez typu | alm/proces
WorkUnit | priority | chybí | - | ticket bez priority | alm/proces
WorkUnit | severity | chybí | - | ticket bez závažnosti | alm/proces
WorkUnit | estimatedTime | chybí | - | ticket bez odhadu | alm/proces
WorkUnit | spentTime | chybí | - | ticket bez času | alm/proces
WorkUnit | dueDate | chybí | - | ticket bez termínu | alm/proces
WorkUnit | status | chybí | - | ticket bez stavu | alm/proces
WorkUnit | progress | 0% | podle rozložení v čase | ticket s nulovým pokrokem | alm/proces
WorkUnit | estimatedTime, spentTime | e = s +- x | - | pře-/podhodnocení | proces
WorkUnit | estimatedTime | >x | nemá subtask, není hromadný | příliš velký ticket | proces
WorkUnit | category | chybí | - | ticket bez kategorie | alm/proces
WorkUnit | number | chybí | - | ticket bez čísla | extrakce
WorkUnit | name | chybí | - | ticket bez názvu | extrakce
WorkUnit | created | chybí | - | neznámé datum vytvoření | extrakce

## vazby
tabulka | vazba | popis | příznak | podmínka | antipattern | chyba
Activity | WorkUnit | úkoly v aktivitě | chybí | - | aktivita bez úkolů | proces
WorkUnit | Activity | aktivita do které úkol patří | chybí | - | úkol nepatří do žádné aktivity | db (insert/clean up)
Activity | Activity | prerekvizitní aktivity | chybí | - | nemá předchozí aktivity | -
Activity | Activity | následující aktivity | chybí | - | nemá následující aktivity | -
Artifact | Person | autor | chybí | - | artefakt bez autora | db (insert)
Person | Artifact | díla autora | chybí | závisí na roli/metodice | lenoch | proces
Configuration | WorkItemChange | poslední změny | chybí | - | přechod mezi konfiguracemi beze změn | alm
Configuration | Aritfact | artefakty v konfiguraci | chybí | není první konfigurace/ po absolutním delete | konfigurace bez položek | proces
Artifact | Configuration | příslušnost ke konfiguraci | chybí | - | artefakt nepatří k žádné konfiguraci | db (insert/clean up)
Configuration | WorkUnit | úkol kterého je konfigurace výsledkem | chybí | isRevision = true | nepřipojený odkaz na ticket | alm/proces
WorkUnit | Configuration | výsledná konfigurace úkolu | chybí | - | úkol nic nezměnil | proces
Configuration | Branch | příslušnost revize k větvi | chybí | isRevision = true | revize nepatří do branche | extrakce
Branch | Configuration | revize na větvi | chybí | - | větev bez revizí | extrakce/proces
DevelopmentProgram | Project | projekty programu | chybí | podle časové osy | prázdný program | alm
Project | DevelopmentProgram | příslušnost projektu k programu | chybí | podle konfigurace | projekt není součástí programu | alm/proces/analýza
Identity | Role | role sdružená s identitou | chybí | - | identita bez role | alm/proces
Role | Identity | identita zastávající roli | chybí | podle metodiky | neobsazená role | proces/db (clean up)
Identity | ToolProjectInstance | zdroj identity | chybí | - | role bez zdroje | alm/db (clean up)
ToolProjectInstance | Identity | identity ze zdroje | chybí | není SVN (default?) | identita nemá zdroj | db (clean up)
Iteration | WorkUnit | úkoly iterace | chybí | podle času | iterace bez plánu | proces
WorkUnit | Iteration | iterace, do které úkol spadá | chybí | podle času | ticket nepřiřazený do iterace | alm/db (clean up)
Iteration | Activity | aktivity v iteraci | chybí | podle času | iterace bez aktivit | proces/db (insert)
Activity | Iteration | příslušnost aktivity k iteraci | chybí | podle času | aktivita není částí iterace | alm/db (clean up)
Iteration | Iteration | předchozí iterace | chybí | není první | iterace nemá předchůdce | alm
Iteration | Iteration | následující iterace | chybí | není poslední | iteraci žádná nenásleduje | alm/proces
Iteration | Configuration | release iterace | chybí | - | chybí iterační release | analýza/proces
Configuration | Iteration | příslušnost releasu k iteraci | chybí | - | konfigurace není release iterace | -
Milestone | Criterion | kritéria milníku | chybí | - | milník bez kritérií | konfigurace
Criterion | Milestone | příslušnost kritéria k milníku | chybí | - | kritérium nepatří k žádnému milníku | db (clean up)
Person | Identity | identity osoby v různých zdrojích | chybí | - | osoba bez identit | db (clean up)
Identity | Person | osoba příslušná k identitě | chybí | - | identita nepřiřazena osobě | db (clean up)
Person | Competency | kompetence osoby | chybí | - | osoba bez kompetencí | konfigurace
Competency | Person | příslušnost kompetence k osobě | chybí | - | kompetence nepřiřazená osobě | -
Phase | WorkUnit | úkoly fáze | chybí | podle času | fáze bez úkolů | proces
WorkUnit | Phase | příslušnost úkolu k fázi | chybí | podle času | úkol nespadající do fáze | alm/proces/konfigurace
Phase | Activity | aktivity ve fázi | chybí | podle času | fáze bez aktivit | proces/db (insert)
Activity | Phase | příslušnost aktivity k fázi | chybí | podle času | aktivita není částí fáze | alm/proces/konfigurace/ db (clean up)
Phase | Phase | předchozí fáze | chybí | není první | fáze nemá předchůdce | alm/analýza
Phase | Phase | následující fáze | chybí | není poslední | iteraci žádná nenásleduje | alm/proces/analýza
Phase | Configuration | release fáze | chybí | nejsou iterace | chybí release fáze | analýza/proces
Configuration | Phase | příslušnost releasu k fázi | chybí | - | konfigurace není release iterace | -
Phase | Milestone | milník fáze | chybí | - | fáze nemá milník | konfigurace/proces
Milestone | Phase | fáze, ke které milník patří | chybí | - | milník nemá fázi | db (clean up)
Project | WorkUnit | úkoly projektu | chybí | není čerstvý | projekt bez plánu | proces
WorkUnit | Project | příslušnost úkolu k projektu | chybí | - | úkol nepatří do projektu | db (clean up)
Project | Phase | fáze projektu | chybí | podle metodiky a času | projekt bez fází | alm/analýza/konfigurace
Phase | Project | příslušnost fáze k projektu | chybí | - | fáze bez projektu | db (clean up)
Project | Activity | aktivity projektu | chybí | - | projekkt bez aktivit | proces
Activity | Project | příslušnost aktivity k projektu | chybí | - | aktivita nepatří do projektu | db (clean up)
Project | Iteration | iterace projektu | chybí | podle metodiky a času | projekt bez iterací | alm/proces
Iteration | Project | příslušnost iterace k projektu | chybí | - | iterace bez projektu | db (clean up)
Project | Project | subprojekty | chybí | podle konfigurace | projekt bez podprojektů | alm/proces
Project | Project | nadřízený projekt | chybí | podle konfigurace | projekt bez rodiče | alm/proces
Project | Project | zpřízněné projekty | chybí | podle konfigurace | jedináček | alm/proces
Project | Project | projekt ke kterému je zpřízněný | chybí | podle konfigurace | jedináček | alm/proces
Project | Role | role v projektu | chybí | podle metodiky | v projektu nejsou role | alm/proces
Role | Project | příslišnost role k projektu | chybí | - | roli nepoužívá žádný projekt | -
Project | Person | personál projektu | chybí | - | v projektu není personál | alm
Person | Project | projekt, na kterém pracuje | chybí | - | osoba nepracuje na žádném projektu | -
ToolProjectInstance | ToolInstance | instalace nástroje | chybí | - | neznámá instalace nástroje | extrakce
ToolInstance | ToolProjectInstance | projekty vedené v instalaci nástroje | chybí | - | v instalaci nástroje nejsou projekty | db (clean up)
ToolProjectInstance | Project | projekt, který reprezentuje | chybí | - | reprezentace neexistujícího projektu | db (clean up)
Project | ToolProjectInstance | reprezentace projektu v nástrojích | chybí | - | projekt bez reprezentace | db (clean up)
WorkItemChange | WorkItem | položky ovlivněné změnou | chybí | - | změna nezasáhla položky | db (clean up)
WorkItem | WorkItemChange | změny ovlivňující položku | chybí | - | položka bez změn | extrakce/db (clean up)
WorkItemChange | Person | původce změny | chybí | - | neznámí autor | extrakce/analýza
Person | WorkItemChange | změny provedené osobou | chybí | podle role a metodiky | nehráblo | proces
WorkUnit | Person | tvůrce úkolu | chybí | - | neznámý autor ticketu | alm/extrakce
Person | WorkUnit | úkoly vytvořené osobou | chybí | podle role a metodiky | nevytváří úkoly | proces
WorkUnit | WorkUnit | podúkoly | chybí | podle konfigurace | nemá podúkoly | alm/proces
WorkUnit | WorkUnit | nadúkol | chybí | podle konfigurace | nemá nadřazený úkol | alm/proces
WorkUnit | WorkUnit | zpřízněné úkoly | chybí | podle konfigurace | jedináček | alm/proces
WorkUnit | WorkUnit | úkoly, z kterými je zpřízněný | chybí | podle konfigurace | jedináček | alm/proces
WorkUnit | Person | řešitel úkolu | chybí | podle stavu, času, konfigurace | úkol bez řešitele | alm/proces
Person | WorkUnit | úkoly přiřazené osobě | chybí | podle času a role | člověk bez úkolů | alm/proces
WorkUnit | WorkItem | prerekvizity | chybí | podle konfigurace | úkol bez potřebných vstupů | proces/analýza
WorkItem | WorkUnit | úkoly, které potřebují položku | chybí | podle konfigurace | nic na něm nezávisí | proces/analýza